## Risk Register
Risiko-ID | Risikonavn | Kategori | Beskrivelse | Trusselkilde | Sårbarhet | Sannsynlighet (1–3) | Konsekvens (1–3) | Risikoscore | Risikonivå | Eksisterende tiltak | Foreslåtte tiltak | Restrisiko | ISO 27001-kontroll | Normreferanse
R001 | Svak passordsikkerhet | Teknisk | Svake passord som «123456» eller «password» kan brukes av brukere, noe som gjør kontoer sårbare for ordbokangrep, brute force-angrep og credential stuffing. | Angrep via credential stuffing, automatiserte boter og eksterne hackere | Ingen krav til minimumslengde, passordkompleksitet eller kontolås | 3 | 3 | 9 | RØD | Enkel innloggingsløsning med minimum 6 tegn | Minimum 12 tegn; krav til store/små bokstaver, tall og spesialtegn; kontolås etter 5 mislykkede forsøk; passordstyrkemåler i brukergrensesnittet; passordutløp etter 90 dager; siste 5 passord kan ikke gjenbrukes | 4 (GUL) | A.9.4.3 Passordadministrasjon | 4.2 Krav til tilgangskontroll
R002 | SQL-injeksjon | Teknisk | Skjemaer i risikoregisteret validerer eller renser ikke brukerinput, noe som gjør det mulig å injisere ondsinnet SQL-kode. | Script kiddies og ondsinnede hackere med automatiserte verktøy | Manglende bruk av parameteriserte spørringer og inputvalidering | 2 | 3 | 6 | GUL | Enkle HTML-skjemaer uten validering | Bruk parameteriserte spørringer; streng inputvalidering (whitelist); ORM (Sequelize/TypeORM); regelmessige sikkerhetsskanninger med OWASP ZAP; Web Application Firewall (WAF) | 2 (GRØNN) | A.14.2.1 Sikker utviklingspolicy | 4.5 Sikker applikasjonsutvikling
R003 | Ukryptert datalagring | Teknisk | PostgreSQL-databasen lagrer sensitiv pasientdata og brukerinformasjon i klartekst. | Kompromittert servertilgang, stjålne backuper, innsidertrusler | Manglende kryptering i ro, ukrypterte backuper | 3 | 3 | 9 | RØD | Standard PostgreSQL uten kryptering | TLS 1.3 for data i transitt; kryptering av sensitive felt; sikker nøkkelhåndtering (AWS KMS/Azure Key Vault); krypterte backuper; årlig nøkkelrotasjon | 3 (GUL) | A.10.1.1 Kryptografiske kontroller | 4.3 Konfidensialitetskrav, GDPR art. 32
R004 | Manglende tofaktorautentisering | Organisatorisk | Administrator-kontoer har ett enkelt feilpunkt ved kun passordbeskyttelse. | Keyloggere, phishing, sosial manipulering | Kun énfaktorautentisering | 3 | 3 | 9 | RØD | Kun passordinnlogging | Obligatorisk 2FA for administratorer (TOTP); 10 engangskoder; valgfri 2FA for vanlige brukere; krav om aktivering innen 7 dager | 3 (GUL) | A.9.4.2 Sikre innloggingsprosedyrer | 4.2.3 Sterk autentisering
R005 | Cross-Site Scripting (XSS) | Teknisk | Brukere kan injisere HTML/JavaScript i tekstfelt uten sanitering. | Angripere som ønsker å stjele sesjoner eller passord | Ingen input-sanitering eller CSP | 2 | 2 | 4 | GUL | Enkle HTML-skjemaer | Saniter input; Content-Security-Policy; DOMPurify; escaping ved output; regelmessig XSS-testing | 1 (GRØNN) | A.14.2.1 Sikker utviklingspolicy | 4.5 Sikker applikasjonsutvikling
R006 | Manglende backupstrategi | Prosess | Manglende automatiske backuper kan føre til permanent datatap. | Ransomware, maskinvarefeil, menneskelig feil | Ingen automatisert backup eller gjenoppretting | 2 | 3 | 6 | GUL | Uregelmessige manuelle backuper | Daglige automatiske backuper kl. 03:00; offsite-lagring; 3-2-1-regelen; kvartalsvis gjenopprettingstest; AES-256-kryptering | 2 (GRØNN) | A.12.3.1 Informasjonsbackup | 4.4 Kontinuitetsstyring
R007 | Sesjonskapring | Teknisk | Usikre cookies muliggjør tyveri av sesjoner. | XSS og MITM-angrep | Manglende HttpOnly/Secure/SameSite | 2 | 2 | 4 | GUL | JWT i localStorage | HttpOnly og Secure cookies; SameSite=Strict; 30 min inaktivitet; regenerer sesjons-ID | 1 (GRØNN) | A.9.4.2 Sikre innlogginger | 4.2 Tilgangskontroll
R008 | Utilstrekkelig logging | Prosess | Manglende logger hindrer etterforskning av hendelser. | Innsidertrusler, regelbrudd | Ingen revisjonsspor eller loggbeskyttelse | 2 | 2 | 4 | GUL | Kun feillogger | Logg alle innlogginger og endringer; beskytt logger; 12 mnd lagring; overvåking og varsling | 1 (GRØNN) | A.12.4.1 Hendelseslogging | 4.6 Logging og overvåking
R009 | Usikre API-endepunkter | Teknisk | API-er kan nås uten autentisering. | Datatyveri og automatiserte angrep | Manglende tilgangskontroll | 3 | 3 | 9 | RØD | Åpne API-er | JWT-autentisering; rate limiting; HTTPS; API-nøkler; overvåking | 2 (GRØNN) | A.9.4.1 Tilgangsbegrensning | 4.2 Tilgangskontroll
R010 | Innsidertrussel – for høye rettigheter | Organisatorisk | Brudd på minste privilegium. | Uaktsomme eller ondsinnede ansatte | Ingen rollebasert tilgang | 2 | 3 | 6 | GUL | Like rettigheter for alle | RBAC; kvartalsvis tilgangsrevisjon; aktivitetsmonitorering | 2 (GRØNN) | A.9.2.5 Gjennomgang av tilgang | 4.2 Tilgangspolicy
R011 | Phishing-angrep | Organisatorisk | Manglende opplæring gjør brukere sårbare. | Phishing og sosial manipulering | Ingen sikkerhetsopplæring | 2 | 2 | 4 | GUL | Enkel spamfilter | Kvartalsvis opplæring; phishing-simuleringer; rapporteringsknapp; MFA | 1 (GRØNN) | A.7.2.2 Sikkerhetsopplæring | 4.1 Bevisstgjøring
R012 | GDPR-manglende etterlevelse | Personvern/Juridisk | Manglende samtykke og dataminimering. | Klager og tilsyn | Ingen innebygde personvernmekanismer | 2 | 3 | 6 | GUL | Enkel personvernerklæring | Samtykkestyring; retten til sletting; DPIA; DPO | 2 (GRØNN) | A.18.1.4 Personvern | GDPR art. 25, 32
R013 | Tjenestenekt (DDoS) | Teknisk | Trafikkflom kan gjøre tjenesten utilgjengelig. | Botnett og hacktivister | Ingen DDoS-beskyttelse | 2 | 2 | 4 | GUL | Begrensede servergrenser | Rate limiting; WAF; CDN; autoskalering | 1 (GRØNN) | A.12.2.1 Skadevarekontroller | 4.4 Tilgjengelighet
R014 | Hardkodede hemmeligheter | Teknisk | Passord og API-nøkler lagres i kode. | Repo-tilgang og lekkasjer | Manglende secrets-håndtering | 2 | 3 | 6 | GUL | Noen hemmeligheter i kode | .env + gitignore; Secrets Manager; rotering; pre-commit-kontroller | 1 (GRØNN) | A.14.2.1 Sikker utvikling | 4.5 Utviklingspraksis
R015 | Tredjepartsleverandørbrudd | Organisatorisk | Leverandørangrep kan lekke data. | Sky- og leverandørbrudd | Manglende leverandørvurdering | 1 | 3 | 3 | GRØNN | Anerkjent skyleverandør | Sikkerhetsvurdering; SOC 2 / ISO 27001; DPA; årlige revisjoner | 1 (GRØNN) | A.15.1.2 Leverandørsikkerhet | 4.7 Tredjepartsstyring

## Risk Summary
Metric | Value
Total Risks Identified | 15
Critical Risks (RED) | 4
High Risks (YELLOW) | 10
Low Risks (GREEN) | 1
Risk Category | Count
Technical | 9
Organizational | 4
Process | 2
Privacy/Legal | 1
Risk Score Distribution | Count
Score 9 (Critical) | 4
Score 6 (High) | 5
Score 4 (Medium) | 5
Score 3 (Low) | 1
Top Critical Risks | Risk ID
Weak Password Security | R001
Unencrypted Data Storage | R003
No Multi-Factor Authentication | R004
Insecure API Endpoints | R009

## Risk Priority
Priority Level | Risk ID | Risk Name | Risk Score | Action Required | Timeline
CRITICAL - Priority 1 | R001 | Weak Password Security | 9 | Put in place a robust password policy with complexity guidelines. | Week 1-2
CRITICAL - Priority 1 | R003 | Unencrypted Data Storage | 9 | Turn on database encryption using AES-256. | Week 1-2
CRITICAL - Priority 1 | R004 | No Multi-Factor Authentication | 9 | Set up 2FA for administrator accounts. | Week 1-2
CRITICAL - Priority 1 | R009 | Insecure API Endpoints | 9 | Include JWT authentication in every API. | Week 1-2
HIGH - Priority 2 | R002 | SQL Injection Vulnerability | 6 | Utilize input validation and parameterized queries. | Week 3-4
HIGH - Priority 2 | R006 | No Backup Strategy | 6 | Set up automated daily backups | Week 3-4
HIGH - Priority 2 | R010 | Insider Threat - Excessive Privileges | 6 | Put role-based access restriction into practice. | Week 3-4
HIGH - Priority 2 | R012 | GDPR Non-Compliance | 6 | Put in place a consent management system | Week 3-4
HIGH - Priority 2 | R014 | Hardcoded Secrets in Code | 6 | Move all secrets to .env files | Week 3-4
MEDIUM - Priority 3 | R005 | Cross-Site Scripting (XSS) | 4 | Put input sanitization into practice | Week 5-6
MEDIUM - Priority 3 | R007 | Session Hijacking | 4 | Set up secure cookie flags. | Week 5-6
MEDIUM - Priority 3 | R008 | Insufficient Logging | 4 | Put in place a thorough logging system | Week 5-6
MEDIUM - Priority 3 | R011 | Phishing Attacks | 4 | Provide instruction on security awareness | Week 5-6
MEDIUM - Priority 3 | R013 | Denial of Service (DDoS) Attack | 4 | Put WAF and rate limitation into practice. | Week 5-6
LOW - Priority 4 | R015 | Third-Party Vendor Breach | 3 | Perform evaluations of vendor security. | Ongoing